PLANO DE TRABALHO

1. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

I - o convênio proposto pelo Município de São Roque se justifica em razão da necessidade de conjugar esforços visando a fiscalização das licenças para funcionamento de estabelecimentos comerciais e do comércio ambulante, sendo, para tanto, necessário o emprego de militares do Estado;

II - a intervenção do militar do Estado se faz necessária, não só em razão do maior poder de fiscalização conferido pela possibilidade da revista pessoal, quando da fundada suspeita, prerrogativa esta não conferida aos agentes Municipais, mas principalmente pelo aspecto preventivo, dado o inegável respeito e sensação de segurança imposto pela Instituição onde quer que se apresente.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

I - Premissas:

a) estabelecimento de um cronograma físico-administrativo e financeiro para as atividades a serem executadas dentro das condições estabelecidas no convênio;

b) implantação das atividades previstas no objeto do convênio em curto prazo, até 30 (trinta) dias após a sua celebração, compreendendo a adequação das medidas técnicas e administrativas necessárias para consecução do objeto proposto.

II - Detalhamento:

a) as atividades desenvolvidas pelos militares do Estado, em horário de folga, são as seguintes: na contenção de invasões em áreas públicas municipais, mormente áreas de preservação permanente (APP); no combate ao comércio ambulante irregular ou ilegal nos termos da Lei Municipal nº 92/17; no combate à depredação do patrimônio público e na proteção dos equipamentos municipais e escolas públicas municipais nos termos da Lei nº 4.734/17; no apoio à fiscalização de obras, de vigilância sanitária e de licenças em geral nos termos da Lei Complementar nº 41/06 e da Lei Ordinária nº 3.245/08; nas ações de combate ao tráfico de drogas e violência;  e combate à poluição sonora nos termos da Lei Municipal nº 5.149/20, sendo tais atividades devidamente detalhadas no plano de ação a ser elaborado pelo 50º BPM/I, sempre mantendo relação com as missões constitucionais da PMESP, quais sejam a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;

b) a PMESP regulará a atuação do militar do Estado nas atividades delegadas, em reforço ou apoio às escalas ordinárias ou extraordinárias de suas Organizações Policiais Militares, mediante remuneração do MUNICÍPIO, agindo sob comando e amparado pela legislação acidentária e previdenciária vigente para o militar estadual, devendo distribuir o efetivo afeto a este convênio de forma a garantir a continuidade do serviço público delegado;

c) a estimativa do número de militares do Estado empenhados diariamente nas atividades previstas no objeto do convênio referentes à fiscalização na contenção de invasões em áreas públicas municipais, mormente áreas de preservação permanente (APP); no combate ao comércio ambulante irregular ou ilegal; no combate à depredação do patrimônio público e na proteção dos equipamentos municipais e escolas públicas municipais; no apoio à fiscalização de obras, de vigilância sanitária e de licenças em geral; nas ações de combate ao tráfico de drogas e violência;  e combate à poluição sonora é de 06 (seis),podendo tal efetivo ser ampliado em razão da expansão das atividades, reduzido diante de eventual recuo da atividade irregular ou ajustado de forma a compatibilizá-lo com custo mensal estimado;

d) o militar do Estado no serviço ativo fará jus à gratificação ao ser escalado e atuar na atividade objeto deste convênio, segundo os critérios definidos pela Lei municipal nº  5.596, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2023 , mediante controle da Administração Policial-Militar por meio de Diretriz específica;

e) a atuação do militar do Estado, em princípio, facultativa, poderá ser extensiva a todos os militares do Estado no serviço ativo, inclusive os que desempenham serviços administrativos;

f) não será considerada como emprego decorrente do convênio a continuidade do turno de serviço, em decorrência da rotina operacional;

g) a jornada de cada militar do Estado empregado na atividade está sujeita ao limite de até 8 (oito) horas diárias, bem como será feita por requisição do município para as atividades previstas , não sendo ultrapassado o teto de 80 (oitenta) horas mensais individuais, para efeito de pagamento da gratificação por desempenho da atividade delegada, dentro do mês considerado;

h) em situações de grave perturbação da ordem pública local ou geral, o emprego do militar do Estado poderá ser suspenso até o retorno da normalidade;

i) as escalas de serviço deverão ser elaboradas por Oficial na função de Comandante de Companhia ou Superior, o qual deverá controlar a quantidade de horas trabalhadas para cada militar do Estado, elaborando, ao final de cada mês, relatório com a identificação dos militares do Estado e suas respectivas cargas horárias para conhecimento e controle dos escalões superiores, bem como o envio à Comissão Paritária de Controle e Fiscalização;

j) o processamento do pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada realizada pelo militar do Estado será efetuado pelo MUNICÍPIO, por intermédio de depósito em conta corrente indicada pelo respectivo militar do Estado, bem como as medidas de auditoria e controle;

k) elaborada e publicada a escala de serviço, esta passará a ser obrigatória para o militar do Estado, sujeitando-o às sanções administrativas, disciplinares, penais ou penais militares que sua escusa implicar.

3. METAS A SEREM ATINGIDAS

I - implementação do Programa de Atividade Delegada com ações voltadas à fiscalização das licenças para funcionamento de estabelecimentos comerciais e do comércio ambulanteno Município de São Roque;

II - aumento da sensação de segurança da comunidade beneficiada pelas atividades previstas no objeto do convênio por meio da presença ostensiva da PMESP, conforme a doutrina de Polícia Comunitária e de Programas de policiamento.

4. EXECUÇÃO

I - Descrição geral

a) a implantação da atividade delegada prevista neste convênio dar-se-á conforme necessidade e viabilidade dessa atividade, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente convênio;

b) as atividades previstas no objeto do convênio serão implementadas em áreas a serem definidas, a fim de avaliar o impacto e adequação de rotinas administrativas e operacionais;

c) a implantação das atividades previstas no objeto do Convênio dar-se-á paulatinamente, após avaliação do impacto das rotinas operacionais e administrativas detectados na Área Piloto, sendo estendidas às demais regiões eventualmente identificadas pelo MUNICÍPIO como carecedoras dessa atividade;

d) a delimitação territorial das Áreas Piloto será objeto de plano de ação específico para cada uma delas;

e) o planejamento das ações específicas deverá considerar a necessária integração entre o Comando do policiamento local e o Município de São Roque, de forma a garantir a integridade das ações no Município em tela.

II - Controle e pagamento dos recursos humanos empregados:

Os partícipes adotarão, mensalmente, os seguintes procedimentos para a execução do objeto do convênio e o consequente pagamento da Gratificação por Atividade Delegada.

| Período* | Responsável | Tarefa |
| --- | --- | --- |
| 1º ao 10º dia do mês que antecede ao mês de referência | Cmt de Cia PM | Disponibiliza o(s) local(ais) e horários disponíveis aos militares do Estado pertencentes à(s) OPM(s) situada(s) no Município |
| 11º ao 20º dia do mês que antecede ao mês de referência | Militar do Estado interessado | O militar do Estado realiza a(s) opção (ões) e indica a conta corrente para recebimento do pagamento |
| Até o último dia útil do mês que antecede ao mês de referência | Cmt de Cia PM | Divulgação da escala |
| 1º ao 3º dia útil do mês subsequente ao mês de referência |  | Encaminha para a Comissão Paritária de Controle e Fiscalização o relatório com a identificação dos militares do Estado, suas respectivas escalas, cargas horárias e dados de conta bancária para fins de depósito da gratificação |
| Até o 10º dia útil do mês subsequente ao mês de referência | Comissão Paritária de Controle e Fiscalização | Avalia, aprova e encaminha as escalas e cargas horárias de trabalho dos militares do Estado ao Município |
| Até o último dia mês subsequente ao mês de referência | Município | Efetua o depósito referente ao pagamento da gratificação em conta-corrente na instituição bancária indicada pelo militar do Estado que fizer jus à gratificação. |

* Mês de referência: mês de efetiva execução da prestação da atividade delegada.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

I - o convênio não prevê o repasse de verba do MUNICÍPIO para o ESTADO;

II - o pagamento da Gratificação por Atividade Delegada será efetuado pelo MUNICÍPIO em conta corrente indicada pelo militar do Estado que participar das ações decorrentes da atividade delegada, conforme planilha aprovada pela Comissão Paritária de Controle e Fiscalização;

III - o cálculo do custo diário e mensal estimado do efetivo empregado nas atividades previstas no objeto do convênio será com base nas variáveis consideradas e discriminadas na tabela a seguir:

| Oficial /Praça | Valor da gratificação por hora trabalhada | Quantidade de horas trabalhadas | Quantidade de militares do Estado empenhados por dia | Valor total por dia | Quantidade de dias trabalhados por mês | Valor total por mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficial | (A) | (D) | (E) | (A x D x E) = (H) | (K) | (H x K) = (L) |
| Sub Ten / Sgt PM | (B) |  | (F) | (B x D x F) = (I) |  | (I x K) = (M) |
| Cb / Sd PM | (C) |  | (G) | (C x D x G) = (J) |  | (J x K) = (N) |
| Total do custo mensal estimado |  |  |  |  |  | (L) + (M) + (N) |

IV - O custo mensal total estimado do presente convênio, considerando o número previsto de militares do Estado envolvidos nas atividades objeto do presente convênio, bem como os valores da Gratificação por Atividade Delegada, será de 3.330 (três mil trezentos e trinta) UFESP;

V - O custo total estimado do presente convênio será de 198.000 (cento e noventa e oito mil) UFESP.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Município de São Roque, por intermédio de dotação orçamentário própria, mensalmente disponibilizará o montante estimado em 3.330 (três mil trezentos e trinta) UFESP, para efetuar o pagamento da Gratificação por Atividade Delegada devida a cada militar do Estado empregado na execução do objeto deste Convênio, na conta corrente previamente indicada pelo interessado, observado o disposto na Lei municipal nº  LEI N° 5.596, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2023.

Segue abaixo o quadro com os valores estimados/mês e total da vigência (60 meses), utilizando-se da fórmula apresentada no item 5:

| Oficial /Praça | Valor da gratificação por hora trabalhada | Quantidade de horas trabalhadas | Quantidade de militares do Estado empenhados por dia | Valor total por dia | Quantidade de dias trabalhados por mês | Valor total por mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficial | 1,5 | 08 | 01 | 12 UFESP | 15 | 180 UFESP |
| Sub Ten / Sgt PM | 1,3 UFESP |  | 02 | 20,8 UFESP | 30 | 624 UFESP) |
| Cb / Sd PM | 1,3 UFESP |  | 08 | 83,2 UFESP | 30 | 2.496 UFESP |
| Total do custo mensal estimado |  |  |  |  |  | 3.300 UFESP |
| Total do custo estimado no período de vigência do convênio (60 meses) |  |  |  |  |  | 198.000 UFESP |

7. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A adoção das providências de implantação e operacionalização será exequível a partir da assinatura do presente Convênio, vigorando pelo prazo nele estipulado.

São Roque,         de março de 2023.

| GUILHERME MURARO DERRITE Secretário da Segurança Pública | MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAUJO Prefeito Municipal |
| --- | --- |

EMERSON LUCIANO DE ALMEIDA DRAGUE

Ten Cel PM Comandante do 50º BPM/I